## Sheet1
BAC |  | 650000000
Time dự kiến |  | 7500 | giờ
PV | 4500/7500 X BAC | 390000000
EV | 5100/7500 X BAC | 442000000
AC | 400+5%×400000000 | 420000000
SPI | EV/PV | 1.1333 | Vượt quá thời gian (nhanh)
CV | EV-AC | 22000000 | Chênh lệch chi phí (Cost Variance)
CPI | EV/AC | 1.0524 | Dưới ngân sách (lời)